BUPT_Personalized Travel Recommendation System

项目计划书

| 小组成员 | 班级 | 学号 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陈逸 | 2024211311 | 2024211240 | Tel:13719004554 Wechat:MaxChen1122OvO |
| 程小路 | 2024211311 | 2024211240 |  |

一、文档信息

| 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | BUPT_Personalized Travel Recommendation System个性化旅游推荐系统 |
| 文档版本 | v1.0 |
| 编制日期 | 2026-03-28 |
| 项目周期 | 16 周（全学期计划） |
| 交付类型 | 可运行系统 + 完整工程文档 + 验收证据 |

二、项目愿景与业务目标

愿景

随着人们生活水平的提高，旅游已经成为人们休闲娱乐的重要方式。然而，面对众多的旅游景点和旅游信息，用户往往难以选择适合自己的旅游目的地，也难以在旅游过程中规划最优的参观线路。个性化旅游系统旨在帮助用户管理旅游活动，提供个性化的旅游推荐和线路规划服务，具备旅游地点推荐、旅游路线规划、旅游场所查询、旅游日记交流等功能，满足用户在旅游前、旅游中和旅游后的各种需求，提升用户的旅游体验。

业务目标

- 在旅游前提供可解释的目的地推荐与详情查询。

- 在旅游中提供可计算、可视化的最优路径规划和设施/美食服务。

- 在旅游后提供日记创作、浏览、检索与交流能力。

- 提供管理员可操作的数据管理能力，支撑内容持续更新。

项目成功标准

- 关键业务链路端到端可演示，且核心场景无阻断缺陷。

- 核心需求实现率达到 100%（以需求清单计）。

- 关键性能指标达到目标范围：接口响应时间、路径规划计算时间、检索响应时间。

- 交付文档、代码和验证记录之间保持一致且可追溯。

核心需求清单

| 模块 | 需求主题 | 优先级 | 本期目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 旅游前 | 旅游目的地推荐 | 高 | 支持热度/评分/兴趣综合推荐 |
| 旅游前 | 目的地信息查询 | 高 | 支持详情展示与信息完整返回 |
| 旅游前 | 个人兴趣设置 | 中 | 支持兴趣配置并参与推荐计算 |
| 旅游中 | 路径规划策略 | 高/中 | 支持最短距离、最短时间、多交通工具 |
| 旅游中 | 场所查询 | 高/中 | 支持附近设施、分类过滤、名称搜索 |
| 旅游中 | 美食推荐 | 高/中 | 支持 Top-K 排序、过滤、搜索、排序 |
| 旅游后 | 日记管理与推荐 | 高/中 | 支持日记 CRUD、浏览检索、评分推荐、日记压缩存储、AIGC生成旅游动画 |
| 旅游后 | 日记交流与检索 | 高/中 | 支持目的地关联检索、名称检索、内容检索 |
| 管理端 | 基础管理能力 | 高/中 | 支持用户、景区、道路、美食基础管理 |

三、技术方案与技术栈

总体架构

采用前后端分离架构：前端负责交互与可视化，后端负责业务规则、算法与安全控制，数据库负责持久化。

技术栈总览

| 层级 | 技术 | 版本/说明 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 现有工程基线 | 页面与交互实现 |
| 前端 | Pinia + Vue Router + Axios | 现有工程基线 | 状态管理、路由与接口通信 |
| 前端 | Element Plus + ECharts | 现有工程基线 | UI 组件与图形可视化 |
| 后端 | Java + Spring Boot | 现有工程基线 | API 与业务服务 |
| 后端 | MyBatis-Plus | 现有工程基线 | 数据访问层 |
| 数据库 | MySQL | 现有工程基线 | 持久化存储 |
| 缓存 | Redis（可选） | 预留能力 | 热点数据与扩展优化 |

四、关键模块实施计划

WBS 任务包

| 任务包 | 前置依赖 | 主责 | 协作 | 完成标准（DoD） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自定义数据结构设计与接口定义 | 需求基线冻结 | 陈逸 | 程小路 | My* 结构接口与使用规范冻结 |
| 自定义实现与验证 | 自定义数据结构设计与接口定义 | 程小路 | 陈逸 | 通过基础功能测试并可替换核心模块 |
| 推荐规则与权重模型 | My* 结构可用 | 陈逸 | 程小路 | 推荐结果可复现，参数可配置 |
| 景区详情与检索接口 | 推荐规则与权重模型 | 程小路 | 陈逸 | 接口联调通过，分页/过滤可用 |
| 图数据装载与建模（My*结构） | My* 结构可用 | 陈逸 | 程小路 | 图结构加载正确，样例路径可验证 |
| 最短距离/时间策略 | 图数据装载与建模 | 程小路 | 陈逸 | 双策略均可运行，边界输入可处理 |
| 设施搜索与范围查询（内存索引） | My* 结构可用 | 陈逸 | 程小路 | 近邻查询/分类过滤/关键词检索通过 |
| 美食Top-K推荐 | 设施搜索与范围查询 | 程小路 | 陈逸 | Top-K稳定输出，排序指标可解释 |
| 日记CRUD与评分 | 鉴权模块稳定 | 陈逸 | 程小路 | CRUD全通，权限与错误处理正确 |
| 日记检索与推荐 | 日记CRUD与评分 | 程小路 | 陈逸 | 名称/内容/目的地检索均可用 |
| 前端导航与路由权限 | 需求与角色定义 | 程小路 | 陈逸 | 登录态/角色路由控制通过 |
| 推荐与详情页面 | 推荐能力与详情接口稳定 | 陈逸 | 程小路 | 页面可用，交互链路闭环 |
| 路线规划页面与可视化 | 路线策略接口稳定 | 程小路 | 陈逸 | 两点/多点规划可演示 |
| 设施与美食页面 | 设施与美食接口稳定 | 陈逸 | 程小路 | 搜索、过滤、详情、评分联调通过 |
| 日记页面全流程 | 日记接口稳定 | 程小路 | 陈逸 | 新建/编辑/浏览/检索可演示 |
| 联调与回归测试 | 各模块完成 | 陈逸 | 程小路 | 主链路回归通过率 >= 95% |
| 文档收敛与验收包 | 联调与回归测试完成 | 程小路 | 陈逸 | 验收材料齐全且可追溯 |

具体功能模块

推荐模块

- 完成兴趣权重建模与推荐打分。

- 完成热门推荐和个性化推荐双路径。

- 完成景区关键词筛选能力与分页策略。

路线规划模块

- 完成图结构加载与边权重计算策略。

- 完成最短距离与最短时间策略实现。

- 完成多点路径拼接与路径可视化数据输出。

设施与美食模块

- 完成附近设施检索、分类过滤、名称搜索。

- 完成美食推荐权重计算与 Top-K 选择。

- 完成美食详情与评分能力。

日记模块

- 完成日记创建、编辑、删除、详情与列表。

- 完成目的地关联检索、名称检索、内容检索。

- 完成日记评分、热度计算与推荐排序。

管理模块

- 完成景区、建筑、道路、美食基础管理能力。

- 完成权限控制与管理端访问控制。

五、项目组织与职责分工

角色与职责

| 角色 | 职责范围 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 陈逸（组长） | 与程小路共同承担全栈开发任务；侧重算法实现、架构收敛、节奏协调 | 算法与核心服务、联调记录、阶段总结 |
| 程小路 | 与陈逸共同承担全栈开发任务；侧重前端体验、接口落地、测试闭环，同时参与后端实现 | 前端页面与交互、算法与核心服务、接口联调记录、测试与修复记录 |
| 全体 | 测试、风险处理、答辩准备 | 测试报告、风险台账、演示脚本 |

协作机制

- 每个任务必须绑定需求编号和验收标准。

- 每周至少一次里程碑检查，检查功能进度和风险状态。

- 每次迭代结束前完成代码、文档、测试三方一致性核对。

RACI 责任矩阵

| 工作项 | R（执行） | A（负责） | C（协作） | I（知会） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求澄清与优先级 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 架构设计与技术定稿 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 自定义数据结构实现 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 后端核心实现 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 前端页面与交互 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 联调与缺陷修复 | 陈逸/程小路 | 陈逸/程小路 | AI | 全体 |
| 测试与回归 | 全体 | 全体 | AI | 全体 |
| 文档与交付打包 | 全体 | 全体 | AI | 全体 |

固定会议与节奏

- 周计划会（每周一）：确认本周任务、风险、依赖。

- 周复盘会（每周末）：检查完成率、缺陷状态、下周重排。

- 阶段评审会（课程节点前）：核验必交付是否满足标准。

六、进度计划与里程碑

项目执行模型

本项目采用“瀑布主线 + 小迭代纠偏”的执行模型：

- 瀑布主线：需求基线 -> 架构设计 -> 开发实现 -> 联调测试 -> 验收交付。

- 小迭代纠偏：每周固定一次进度复盘，对延期任务进行重排。

- 课堂节点作为阶段闸门，每个阶段都必须提交对应产物。

教学节点对齐表

| 周次 | 时间节点 | 目标 | 必交付 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 课堂布置题目 | 完成题目理解与团队启动 | 项目启动记录、角色分工草案 |
| 第2周 | 提交分组信息 | 完成团队组织与协作机制确定 | 分组信息、协作规则 |
| 第3周 | 课堂答疑 | 收敛需求疑问、明确约束 | 需求疑问清单与结论 |
| 第4周 | 提交项目计划 | 冻结计划基线 | 项目计划书 v1.0 |
| 第5周 | 讲解设计方案（4月5日） | 冻结技术方案与模块边界 | 设计方案讲解材料 |
| 第9周 | 中期检查（5月3日） | 核心功能可运行 | 中期演示、问题清单、修复计划 |
| 第11周 | 答疑（5月14日） | 收敛高风险问题 | 风险关闭报告（阶段） |
| 第14周 | 答疑（6月4日） | 交付前收敛与封版准备 | 预验收清单与缺陷闭环清单 |
| 第15周 | 验收（6月14日） | 正式验收 | 完整系统与文档交付包 |
| 第16周 | 补验（6月21日） | 补验与最终归档 | 最终文档包与补验说明 |

全学期周计划

| 周次 | 阶段 | 本周任务 | 本周输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第1周 | 启动 | 题目拆解；建立仓库与分支策略；搭建前后端基础工程；确定模块负责人 | 启动清单、环境搭建记录、分工表 |
| 第2周 | 组织 | 提交分组；建立需求清单体系；建立文档目录与交接机制；定义提交规范；拆解数据结构实现清单 | 分组提交、需求清单表、协作规范、数据结构任务清单 |
| 第3周 | 需求 | 逐条澄清核心需求；确认非功能指标；输出范围边界和暂缓项 | 需求澄清记录、范围基线、风险初版 |
| 第4周 | 计划 | 完成计划书与 WBS；固化里程碑；冻结第一版验收口径；确认 My* 结构验收标准 | 项目计划书 v1.0、里程碑表、数据结构验收口径 |
| 第5周 | 设计 | 完成总体架构、模块边界、接口契约、数据模型；讲解方案并收集反馈；输出 My* 结构设计文档 | 设计讲解材料、接口清单、数据模型、My*设计说明 |
| 第6周 | 开发1 | 后端：优先实现 MyList/MyMap/MySet/MyPriorityQueue；并行完成认证/推荐基础接口；前端：登录与首页框架 | My*基础实现、可调用认证/推荐接口、前端框架页 |
| 第7周 | 开发2 | 后端：路线规划改造为 My* 结构版本（图、Dijkstra、策略）；前端：路线页面与可视化对接 | 路线规划接口（My*版）、路线页面联调记录 |
| 第8周 | 开发3 | 后端：设施/美食搜索与推荐并接入 My* 结构；前端：设施/美食页面；排序与过滤联调 | 设施美食链路演示、缺陷清单 v1、结构替换记录 |
| 第9周 | 中检 | 完成中期演示：推荐、路线、检索、日记主链路；记录问题并排序修复 | 中期演示包、问题与修复计划 |
| 第10周 | 开发4 | 后端：日记 CRUD、评分、检索；前端：日记列表/详情/编辑；权限联调 | 日记模块可运行版本 |
| 第11周 | 稳定1 | 课堂答疑后修复高优先级问题；补接口异常处理；补关键单元测试 | 高优先级缺陷关闭报告 |
| 第12周 | 稳定2 | 统一数据校验与错误码；补文档一致性；执行回归测试第一轮 | 回归测试报告 v1、文档对齐记录 |
| 第13周 | 优化 | 性能调优（路径计算、检索响应）；改进可用性与交互细节 | 性能对比记录、优化变更清单 |
| 第14周 | 预验收 | 答疑后完成预验收；收敛剩余风险；冻结发布候选版本 | 预验收报告、风险关闭清单 |
| 第15周 | 验收 | 现场验收演示；提交代码、文档、测试证据；答辩问答 | 正式验收交付包 |
| 第16周 | 补验 | 根据验收反馈补充修复；提交最终文档归档与复盘总结 | 最终归档包、项目复盘报告 |

里程碑定义与退出标准

- 第5周末：需求与技术方案冻结。

退出标准：计划书、设计方案、接口清单、数据模型、My*结构设计齐全。

- 第9周末：核心业务链路可运行（推荐/路线/检索/日记）。

退出标准：中期演示通过，阻断缺陷清零，核心算法模块完成 My* 结构替换。

- 第14周末：预验收通过。

退出标准：核心功能回归通过率 >= 95%，风险关闭率 >= 90%。

- 第15-16周：验收与补验完成。

退出标准：完成最终交付包与复盘归档。

关键路径与依赖关系

关键路径：需求冻结 -> 架构冻结 -> 后端核心接口 -> 前端联调 -> 中期演示 -> 回归收敛 -> 预验收 -> 验收。

| 关键路径节点 | 最晚完成周 | 延误影响 | 纠偏动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求冻结 | 第4周 | 全链路顺延 | 缩减低优先级范围，先保核心FR |
| 架构冻结 | 第5周 | 接口反复变更 | 接口契约冻结，禁止随意改字段 |
| 核心接口可用 | 第9周 | 中检风险高 | 优先修复阻断缺陷，暂停非核心功能 |
| 回归收敛 | 第14周 | 验收不稳定 | 增加每日回归，建立缺陷清零清单 |

七、质量计划与测试策略

质量目标

- 功能质量：关键业务用例通过率不低于 95%。

- 稳定性：核心链路无阻断级缺陷。

- 性能：满足需求文档给出的时间指标。

- 合规性：满足核心技术约束和接口规范。

测试分层

- 单元测试：覆盖路线、推荐、检索、日记核心服务。

- 接口测试：覆盖鉴权、参数校验、异常处理、统一响应结构。

- 集成测试：覆盖登录、推荐、路径规划、日记发布完整链路。

- 回归测试：每次里程碑前执行关键场景回归。

质量门禁

- 未通过核心回归测试不得进入封版分支。

- 不满足约束扫描项不得合并核心模块变更。

- 文档未同步更新不得关闭需求任务。

测试计划明细

| 阶段 | 测试重点 | 进入条件 | 退出条件 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发阶段 | 单元测试与接口冒烟 | 模块代码完成 | 冒烟通过率 >= 90% | 模块测试记录 |
| 联调阶段 | 主链路集成测试 | 前后端接口稳定 | 主链路全部通过 | 集成测试报告 |
| 中检阶段 | 核心场景回归 | 中检演示版本冻结 | 阻断缺陷为0 | 中检测试报告 |
| 验收前 | 全量回归与性能检查 | 预验收版本冻结 | 回归通过率 >= 95% | 验收测试报告 |

风险管理计划

风险台账

| 风险 | 触发信号 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法性能不足 | 路径规划或检索超时 | 高 | 预加载优化、索引优化、热点缓存 |
| 约束违规实现 | 代码审查发现 SQL 检索或内置集合直接用于核心模块 | 高 | 增加检查清单与合并门禁 |
| 联调延期 | 前后端接口字段频繁变更 | 中 | 提前冻结契约、版本化接口 |
| 文档滞后 | 代码变更后文档未更新 | 中 | 迭代收尾强制同步与复核 |
| 关键成员时间冲突 | 关键任务连续延期 | 中 | 任务切片、优先级重排、并行替代任务 |

八、AI辅助开发方案

定位说明

AI 在本项目中是全栈协作角色，覆盖需求分析、技术设计、编码实现、测试与文档维护；但最终责任仍由项目成员承担。

全流程参与矩阵

| 阶段 | 人类主责 | AI 参与内容 | 输出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 确认需求边界与优先级 | 需求拆解、冲突检查、验收标准草案 | 需求分解表、验收清单初稿 |
| 设计阶段 | 架构决策与技术定稿 | 技术选型对比、接口草案、风险清单建议 | 设计草案、接口草案、风险台账 |
| 开发阶段 | 核心实现与代码审查 | 代码生成、重构建议、缺陷定位、边界条件补全 | 模块实现、变更说明、代码评审记录 |
| 测试阶段 | 测试决策与结果确认 | 测试用例生成、回归点建议、异常路径构造 | 测试清单、回归报告 |
| 交付阶段 | 最终验收与答辩 | 文档一致性检查、交接记录整理、答辩问答辅助 | 交付包、交接日志、答辩提纲 |

AI 驱动开发流程

- 会话启动：先加载项目上下文与当前任务边界（需求范围、影响模块、验收标准）。

- 方案阶段：AI 先输出“实现路径 + 风险点 + 验证方式”。

- 实施阶段：按“小步修改 -> 即时检查 -> 记录变更”推进。

- 验证阶段：AI 生成测试建议并执行核心链路验证。

- 收尾阶段：更新交接日志，补充文档变更与风险状态。

各阶段AI操作清单

| 阶段 | AI必做动作 | 人工确认点 |
| --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 输出需求拆解、边界冲突、验收草案 | 确认最终范围与优先级 |
| 设计阶段 | 输出接口草案、模块依赖、风险清单 | 定稿技术方案与接口契约 |
| 开发阶段 | 生成代码草稿、重构建议、约束检查 | 审查核心算法实现与正确性 |
| 测试阶段 | 生成测试用例与回归点 | 确认测试结果与缺陷定级 |
| 交付阶段 | 汇总变更、整理文档、生成答辩提纲 | 最终验收与签字归档 |

质量与治理机制

- 所有 AI 代码输出必须人工审查后合入。

- 核心算法与约束相关改动必须附验证证据（复杂度说明/样例结果/回归记录）。

- AI 生成内容必须遵守项目硬约束（数据库职责、内存检索、自定义数据结构）。

- 每次会话必须同步更新交接日志，确保跨会话连续性。

AI 使用效果度量（项目管理视角）

- 需求处理效率：需求拆解到任务可执行的平均耗时。

- 开发效率：同类模块的实现与联调耗时变化。

- 缺陷质量：回归缺陷数与阻断缺陷修复时长。

- 文档质量：需求、设计、代码、测试、交接的一致性通过率。

AI相关风险与控制

- 风险：AI建议偏离约束。

控制：每次提交前执行约束检查清单（SQL检索、内置集合、响应结构）。

- 风险：AI生成代码可运行但不可维护。

控制：强制代码评审，新增复杂逻辑必须附注释与测试依据。

- 风险：跨会话上下文断裂。

控制：会话开始先读取 PROJECT_CONTEXT、WORKFLOW、HANDOFF。

九、配置管理与交付管理

代码与分支策略

- 采用主干 + 功能分支模式。

- 每次提交保持单一逻辑变更，提交信息可追踪。

- 敏感配置使用环境变量，不在仓库中明文暴露。

文档管理

- 需求、设计、计划、交接四类文档必须同步维护。

- 每个里程碑结束执行文档一致性核查。

交付物清单

- 可运行前后端系统。

- 需求文档、技术设计文档、开发规范、项目计划书。

- 测试记录、缺陷清单、风险台账、演示脚本。

验收矩阵

| 验收维度 | 验收项 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 功能验收 | 核心功能可演示 | 接口返回、页面演示、测试记录 |
| 算法验收 | 路径规划、Top-K、检索实现可解释 | 算法代码、复杂度说明、样例结果 |
| 约束验收 | 数据库职责与内存计算约束满足 | 设计文档约束条目、代码审查记录 |
| 工程验收 | 版本、文档、日志可追溯 | Git 记录、交接日志、变更清单 |
| 质量验收 | 无阻断缺陷，关键指标达标 | 测试报告、性能记录 |

功能范围-阶段目标-交付物追踪表

| 功能范围 | 阶段目标 | 交付物 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 推荐与目的地 | 核心链路可运行阶段 | 推荐接口、推荐页面、兴趣设置 | 演示 + 接口返回校验 |
| 路线规划 | 核心链路可运行阶段 | 路线规划服务与页面 | 样例路径验证 + 页面演示 |
| 设施检索 | 核心链路可运行阶段 | 设施检索接口与页面 | 关键字/范围测试 |
| 美食推荐 | 核心链路可运行阶段 | 美食推荐与排序能力 | Top-K结果核验 + 联调演示 |
| 日记能力 | 预验收收敛阶段 | 日记全流程与检索能力 | CRUD/检索/评分回归 |
| 管理能力 | 预验收收敛阶段 | 管理端核心能力 | 权限与功能检查清单 |